## Feuil1
Date Limite | Tâches | Progrès | Responsable | Supléant
2024-10-20 | Identité graphique | 100% | Matteo | Jérôme
2024-10-27 | Statistiques des objets | 25% | Jérôme | Matteo
Examens B1 (28-31/10/2024)
2024-11-03 | Carte | 80% | Ethan | Matteo
2024-11-10 | Simulation de l'eau | 50% | Ethan | Matteo
2024-11-10 | Statistiques des objets | 50% | Jérôme | Matteo
2024-11-10 | Améloriation des objets | 25% | Jérôme | Matteo
2024-11-10 | Site Web | 80% | Achref | Joseph
2024-11-17 | Menu Principal | 40% | Jérôme | Matteo
2024-11-24 | Menu Principal | 80% | Jérôme | Matteo
2024-11-24 | Système de localisation | 80% | Joseph | Achref
2024-12-01 | Mouvement du joueur | 50% | Joseph | Ethan
2024-12-08 | UI du joueur | 25% | Jérôme | Matteo
2024-12-15 | Système de localisation | 100% | Joseph | Achref
2024-12-22 | UI du joueur | 50% | Jérôme | Matteo
2024-12-29 | Animation des entités | 10% | Ethan | Joseph
2024-12-28 | Déplacement des entités/IA | 20% | Achref
2024-12-28 | Carte | 100% | Ethan | Matteo
2024-12-28 | Mouvement du bâteau | 50% | Joseph | Ethan
2024-01-05 | Design des entités | 25% | Matteo | Ethan
2024-01-05 | Mouvement du bâteau | 80% | Joseph | Ethan
2024-01-05 | Simulation de la météo | 50% | Ethan | Joseph
2024-01-05 | Simulation de l'eau | 80% | Ethan | Joseph
Examens B2 (6-10/01/2025)
2024-01-12 | Lore | 40% | Matteo | Joseph
2024-01-12 | Quête Principale | 40% | Matteo | Joseph
Première Soutenance technique (13-17/01/2025)
2024-01-12 | Site Web | 100% | Achref | Joseph
2024-01-19 | UI du joueur | 100% | Jérôme | Matteo
2024-01-19 | Améloriation des objets | 50% | Jérôme | Matteo
2024-01-19 | Objets vendu par les marchand | 50% | Jérôme | Matteo
2024-01-26 | Statistiques des objets | 100% | Jérôme | Matteo
2024-02-02 | Améloriation des objets | 100% | Jérôme | Matteo
2024-02-02 | Objets vendu par les marchand | 100% | Jérôme | Matteo
2024-02-02 | SFX | 40% | Matteo | Jérôme
2024-02-02 | Déplacement des entités/IA | 50% | Achref
2024-02-02 | Design des entités | 50% | Matteo | Ethan
2024-02-02 | Quête Principale | 75% | Matteo | Joseph
2024-02-09 | Simulaiton de la météo | 100% | Ethan | Joseph
2024-02-16 | Animation des entités | 50% | Ethan | Joseph
2024-02-16 | Quêtes secondaires | 50% | Matteo | Joseph
2024-02-23 | Système de comptes | 100% | Jérôme
2024-03-02 | Déplacement des entités/IA | 80% | Achref
2024-03-02 | Design des entités | 80% | Matteo | Ethan
2024-03-02 | SFX | 60% | Matteo | Jérôme
Examens B3 (03-07/03/2025)
2024-03-10 | Quête Principale | 100% | Matteo | Joseph
2024-03-10 | Lore | 80% | Matteo | Joseph
Deuxième Soutenance technique (10-14/03/2025)
2024-03-30 | Système de pêche | 100% | Joseph | Achref
2024-03-30 | Système de faim | 100% | Joseph | Jérôme
2024-04-20 | Déplacement des entités/IA | 100% | Achref
2024-05-04 | Animation des entités | 100% | Ethan | Joseph
2024-05-04 | Quêtes secondaires | 100% | Matteo | Joseph
2024-05-25 | Lore | 100% | Matteo | Joseph
Dernière Soutenance technique (26-30/05/2025)